## Cenarios_hml
Número do cenário | Canal | Cenário de teste | Status | Liberado para teste
1 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo ATESTMED para categoria Segurado Especial SEM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = DESATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO" | Aprovado | Sim
2 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo PRESENCIAL para categoria Segurado Especial SEM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = DESATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO" | Reprovado | Sim
3 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo ATESTMED para categoria Segurado Especial COM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = ATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO" | Aprovado | Sim
4 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo PRESENCIAL para categoria Segurado Especial COM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = ATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO" | Disponivel para reteste | Sim
5 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo PRESENCIAL para categoria DIFERENTE de Segurado Especial COM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = ATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO Parâmetro: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI" | Em Teste | Sim
6 | Central 135 | Criação de tarefa de BI inicial com fluxo ATESTMED para categoria DIFERENTE de Segurado Especial COM exigência de preenchimento da AD. Premissas: Catálogo: Exige autodeclaração = ATIVADO Parâmetro: 144 - Fluxo ATESTMED = LIGADO" | Aprovado | Sim
7 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está DESATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ ??? | Em Teste | Sim
8 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo PRESENCIAL para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está DESATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI | Não Executado | Sim
9 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria diferente de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está DESATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Em Teste | Sim
10 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria DIFERENTE de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Aprovado | Sim
11 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo PRESENCIAL para categoria DIFERENTE de ""Segurado especial"" onde o parâmetro ""Exige Autodeclaração"" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI" | Aprovado | Sim
12 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria ""Segurado especial"" onde o parâmetro ""Exige Autodeclaração"" no Catálogo está ATIVADO e foi respondida a autodeclaração COM período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ" | Não Liberado | Não
13 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria ""Segurado especial"" onde o parâmetro ""Exige Autodeclaração"" no Catálogo está ATIVADO e foi respondida a autodeclaração SEM período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ" | Não Liberado | Não
14 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria ""Segurado especial"" onde o parâmetro ""Exige Autodeclaração"" no Catálogo está ATIVADO e NÃO foi respondida a autodeclaração **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ" | Aprovado | Sim
15 | PAT | Acionar Cumprimento de exigência de autodeclaração sem finalizar a autodeclaração | Em Teste | Sim
16 | PAT | Cumprir a exigência de autodeclaração | Não Liberado | Não
17 | PAT | Responder o formulário de autodeclaração acessando diretamente a aba segurado especial ao detalhar a tarefa, onde a tarefa encontra-se em exigência de autodeclaração | Não Liberado | Não
18 | PAT | Responder o formulário de autodeclaração acessando diretamente a aba segurado especial ao detalhar a tarefa, onde a tarefa encontra-se em exigência de documento médico | Em Teste | Sim
19 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração, NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD e cidadão está preso **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Não Liberado | Não
20 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração, NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD e cidadão ficou sem trabalhar **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Não Liberado | Não
21 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração e foi incluído o anexo detalhado de AD **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Não Liberado | Não
22 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo PRESENCIAL para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração e NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI | Não Liberado | Não
23 | Central 135 | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e NÃO foi respondida a autodeclaração **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Em Teste | Sim
24 | EC | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria diferente de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Aprovado | Sim
25 | EC | Criar tarefa de BI inicial fluxo PRESENCIAL para categoria diferente de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI | Aprovado | Sim
26 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e a autodeclaração tem período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Reprovado | Sim
27 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e foi respondida a autodeclaração sem período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Reprovado | Sim
28 | EC | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e NÃO foi respondida a autodeclaração **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Em Teste | Sim
29 | PAT | Cumprir a exigência de autodeclaração | Não Liberado | Não
30 | PAT | Cumprir a exigência de autodeclaração | Não Liberado | Não
31 | PAT | Responder o formulário de autodeclaração acessando diretamente a aba segurado especial ao detalhar a tarefa, onde a tarefa encontra-se em exigência de documento médico. Será posível acessar diretamente a autodeclaração logado como EC? | Não Liberado | Não
32 | PAT | Responder o formulário de autodeclaração acessando diretamente a aba segurado especial ao detalhar a tarefa, onde a tarefa encontra-se em exigência de documento médico | Reprovado | Sim
33 | Meu INSS | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria diferente de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Reprovado | Sim
34 | Meu INSS | Criar tarefa de BI inicial fluxo PRESENCIAL para categoria diferente de "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 109 -Tipo de Incapacidade Permanente leva à Fluxo Presencial do Novo BI | Reprovado | Sim
35 | Meu INSS | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e foi respondida a autodeclaração com período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Não Liberado | Não
36 | Meu INSS | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e foi respondida a autodeclaração sem período pendente **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Não Liberado | Não
37 | Meu INSS | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO e NÃO foi respondida a autodeclaração **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ | Em Teste | Sim
38 | Meu INSS | Cumprir a exigência de autodeclaração | Não Liberado | Não
39 | Meu INSS | Responder o formulário de autodeclaração acionando a opção de autodeclaração no card do pedido onde a tarefa encontra-se em exigência de autodeclaração Será posível acessar diretamente a autodeclaração logado no Meu INSS? | Não Liberado | Não
40 | Meu INSS | Responder o formulário de autodeclaração acionando a opção de autodeclaração no card do pedido onde a tarefa encontra-se em exigência de documento médico Será posível acessar diretamente a autodeclaração logado no Meu INSS? | Não Liberado | Não
41 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, foi respondida a autodeclaração, NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD e ocorreu enquadramento na regra da análise de risco **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 119 - Habilitar fluxo de Análise de Risco no Novo BI | Não Liberado | Não
42 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração, NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD e ocorreu enquadramento na regra da análise de risco **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 119 - Habilitar fluxo de Análise de Risco no Novo BI | Não Liberado | Não
43 | PAT | Criar tarefa de BI inicial fluxo ATESTMEDQ para categoria "Segurado especial" onde o parâmetro "Exige Autodeclaração" no Catálogo está ATIVADO, NÃO foi respondida a autodeclaração, NÃO foi incluído o anexo detalhado de AD e ocorreu enquadramento na regra da análise de risco **Parâmetro PAT ligado: 144 - Fluxo ATESTMEDQ **Parâmetro PAT ligado: 119 - Habilitar fluxo de Análise de Risco no Novo BI | Não Liberado | Não

## ResumoDiario
Hora | Data | Pendente de cenário | Não Executado | Homologado com sucesso | Reprovado | Aguardando Correção | Disponível para reteste | Reprovado | Total
10:00 | 2026-08-10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
0
0
0
0